

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

АДМИНИСТРАЦИИ МО «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН»

 МКОУ «Ирибская СОШ им М.М. Ибрагимова»

С. Ириб 89634215413

 «4» октябрь 2021г

**МКОУ «Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова»**

**Приказ № 25 от 05.07.2021г.**

О создании в 2021 году новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе

 В целях реализации в 2021 году на территории Республики Дагестан мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях, в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Приказываю:

1. Организовать на базе МКОУ «Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова» новые дополнительные учебные места в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (ДОПместа проекта).
2. Создать рабочую группу по созданию ДОПмест проекта.
3. Рабочей группе по созданию ДОП мест проекта обеспечить:

-выполнение План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию новых мест в образовательных учреждениях;

-обеспечить разработку и реализацию медиаплана по информационному сопровождению создания ДОПмест проекта;

-провести организационные мероприятия по открытию новых ДОПмест проекта в соответствии с регламентом;

-осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах;

-подбор и расстановку кадров для осуществления образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам в соответствии со штатным расписанием.

 4. Главному бухгалтеру учреждения (ФИО) внести изменения в тарификационный список на 2021-2022 учебный год для открытия новых ДОПмест проекта по направленности.

 Предусмотреть изменение бюджета МКОУ «Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова»

 с 01 января 2021 года и провести корректировку штатного расписания с учетом увеличения педагогических работников на штатные единицы с объемом учебной нагрузки в соответствии с дополнительными образовательными программами.

1. Утвердить:

- должностную инструкцию педагога дополнительного образования;

- должностную инструкцию методиста дополнительного образования;

- форму заявления о приеме детей в группы дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

 6. Разработать План учебно-воспитательной работы.

 7. Осуществлять прием в 2021-2022 учебном году в группы дополнительного образования в рамках ДОПмест согласно утвержденной форме.

 8. Определить кабинет (зал) для размещения оборудования и проведения занятий по дополнительным общеобразовательным программа.

 9.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

 **Директор МКОУ**

**« Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова» И.Г. Давудов**

 Приложение №1

СОСТАВ

рабочей группы по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта «Образование»

 Директор МКОУ

« Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова И.Г. Давудов

Главный бухгалтер С.О. Сиражудинов

Зам. директора УВР М.А. Набиев

 Приложение № 2

«Дорожная карта»

по созданию новых мест дополнительного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок | Результат |
| 1. | Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования» | Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 2. | Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах |  Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 3. | Проведение заседания рабочей группы Управления образования Администрации  | Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 4. | Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования | Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 5. | Определение объема финансирования затрат на проведение косметических ремонтных работ | Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 6. | Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых местах (по необходимости) | Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 7. | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ( по необходимости)  |  Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 8. | Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах  |  Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 9. | Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |  Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 10. | Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку |  Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 11. | Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам |  Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 12. | Окончание ремонтных работ |  Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 13. | Лицензирование образовательной деятельности учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в случае необходимости |  Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 14. | Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами |  Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 15. | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях  |  Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |
| 16. | Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение |  Директор МКОУ « Ирибская СОШ им. М.М.Ибрагимова  |  |  |