Дорожная карта проекта Адресной методической помощи («500+») в 2022 году

# Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+)

| Дата | Событие | Описание | Результат/Показатель для контроля включенности региона |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.11.2021 | Письмо ФИОКО о начале реализации проекта и назначении региональных и муниципальных координаторов проекта, отборе школ и кураторов | Письмо о подготовке к реализации проекта 2022 | Письмо ФИОКО о начале реализации проекта отправлено в регионы |
| 26.11.2021 | Назначение региональных координаторов проекта и сбор данных для открытия личного кабинета на ФИС ОКО | Регион назначает региональных координаторов проекта в 2022 году и направляет все необходимые контактные данные согласно приложению | Официальное письмо о назначении региональных координаторов |
| 30.11.2021 | Установочный вебинар для региональных координаторов | Установочный вебинар с курирующими представителями региональных ОИВ | Представители ОИВ региона приняли участие в установочном вебинаре |
| 30.11.2021 | Открытие личного кабинета регионального координатора на ФИС ОКО | Федеральный координатор обеспечивает создание учетных записей региональных координаторов в ФИС ОКО и ИС МЭДК | Регион получил доступ в ФИС ОКО и ИС МЭДК для регионального координатора |
| 20.12.2021 | Школы для участия в проекте 2022 отобраны (заполнена электронная форма) | Региональные координаторы отбирают ОО для участия в проекте согласно методике отбора, направляют официальные письма со списком школ федеральному координатору и вносят данные отобранных школ в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО | Подготовлен региональный перечень ОО согласно региональной квоте участия в проекте 2022 |
| 20.12.2021 | Кандидаты в кураторы отобраны | Региональные координаторы начинают работу по отбору кандидатов в кураторы школ (см. «Рекомендации по отбору кураторов») с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект | Региональный кадровый резерв кураторов сформирован |
| 20.12.2021 | Данные о муниципальных координаторах через личный кабинет регионального координатора собраны (заполнена электронная форма) | Региональные координаторы направляют официальные письма с утвержденным списком муниципальных координаторов федеральному координатору и вносят данные муниципальных координаторов в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО | Данные муниципальных координаторов направлены федеральному координатору |
| 17.01.2022 – 04.02.2022 | Анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискового профиля школы (РПШ) | Федеральный координатор запускает онлайн анкетирование. Регион организует анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах. Региональный координатор обеспечивает мониторинг хода анкетирования школ на основе еженедельных выгрузок данных системы | Доля ОО прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО |
| 24.01.2022 – 01.02.2022 | Анкетирование кандидатов в кураторы | При поддержке федерального координатора на платформе «Электронная анкета» регион запускает анкетирование кандидатов в кураторы из числа представителей кадрового резерва. Анкетирование является дополнительным инструментом принятия решения о назначении куратора | Результаты анкетирования кандидатов в кураторы направлены региональному координатору |
| 07.02.2022 | Кураторы ОО назначены Начало сбора данных для заключения договоров (заполнена электронная форма) | Региональные координаторы направляют официальные письма с утвержденным списком кураторов (с привязкой к курируемой ОО) федеральному координатору и вносят сведения о кураторах в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО, а также обеспечивают централизованный сбор и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО | Кураторы ОО назначены |
| 07.02.2022 | Рисковые профили ОО размещены в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК | Региональные координаторы обеспечивают мониторинг получения рисковых профилей школами и начало работы с ними | Доля ОО, скачавших свои РПШ |
| 07.02.2022 – 14.02.2022 | Установочный семинар/вебинар для школ | Регионы проводят установочные мероприятия для своих ОО и кураторов | Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в установочном семинаре |
| 08.02.2022 – 05.07.2022 | Запуск первого цикла еженедельных ВКС с региональными координаторами | Проведение совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта | Доля проведенных ВКС, в которых региональный координатор принял участие |
| 10.02.2022 – 23.06.2022 | Запуск первого цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО | Проведение вебинаров с участием директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков | Доля школ-участниц проекта и кураторов ОО в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта в качестве зрителя и выступающего |
| 14.02.2022 – 30.03.2022 | Работа с концептуальными документами ОО | ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы (Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений | Региональные координаторы обеспечивают мониторинг разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ |
| 14.02.2022 – 01.03.2022 | Первичное посещение ОО | Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК проставлены соответствующие отметки. ОО и куратор начинают работу с рисковым профилем школы | Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК |
| 01.03.2022 | Региональные планы-графики | Регионы направляют планы-графики (дорожные карты) региональных мероприятий по проекту | План-график направлен федеральному координатору |
| 01.03.2022 | Заключение договоров с кураторами ОО | Заключены договоры с кураторами на оказание услуг по консультированию школ | Доля заключенных с кураторами договоров |
| 10.03.2022 – 24.03.2022 | Первый опрос участников проекта | Проведение первого опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО | Доля респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие в опросе |
| 21.03.2022 | Экспертиза региональных планов-графиков (Дорожных карт) | Проведение содержательной экспертизы региональных планов-графиков в соответствии с разработанными критериями | Результат содержательной экспертизы регионального плана-графика |
| 30.03.2022 | Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ | Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в информационной системе МЭДК | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором |
| 01.04.2022 – 29.04.2022 | Содержательная экспертиза концептуальных документов ОО | Федеральный координатор проводит выборочную содержательную экспертизу концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО в соответствии с разработанными критериями | Доля ОО, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы |
| 25.04.2022 – 01.06.2022 | ОО осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями | ОО и куратор осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений | Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы |
| 29.04.2022* (Мониторинг готовится к весенней конференции Рособрнадзора) | Первый мониторинг вовлеченности регионов в проект | Предоставление результатов первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям: содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК | Результаты региона в первом мониторинге вовлеченности в реализацию проекта |
| 16.05.2022 | Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК | Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК с целью мониторинга активации ОО базовых направлений и мер | Доля ОО осуществивших активацию базовых направлений и мер от общего числа ОО субъекта |
| 30.05.2022 – 13.06.2022 | Второй опрос региональных участников проекта | Проведение второго опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО | Доля респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие в опросе |
| 01.06.2022 | Мониторинг 1 этапа в ИС МЭДК | Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| 01.06.2022 – 20.06.2022 | Содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений | Федеральный координатор проводит выборочную содержательную экспертизу подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений | Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы |
| 11.06.2022 | Первая оплата кураторам | Произведена оплата работы куратора | Доля подготовленных закрывающих документов за первое полугодие 2022 года |
| 17.06.2022 | Первый мониторинг реализации региональных дорожных карт | Регионы направляют результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга) |
| 30.06.2022 (Мониторинг готовится к летней конференции Рособрнадзора) | Второй мониторинг вовлеченности регионов в проект | Предоставление результатов второго мониторинга вовлеченности регионов по содержательным и организационным критериям: реализация региональных дорожных карт, прохождение 2-го опроса, первый этап мониторинга наступления позитивных, работа с ИС МЭДК | Результаты региона во втором мониторинге вовлеченности в реализацию проекта |
| 30.08.2022 – 20.12.2022 | Запуск второго цикла еженедельных ВКС с региональными координаторами | Проведение совещаний в рамках информационного, организационного и методического сопровождения проекта | Доля проведенных ВКС, в которых региональный координатор принял участие |
| 15.09.2022 – 22.12.2022 | Запуск второго цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО | Проведение вебинаров с участием директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков | Доля школ-участниц проекта в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО в качестве зрителя и выступающего |
| 16.09.2022 | Второй мониторинг реализации региональных дорожных карт | Регионы направляют результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту | Доля исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа запланированных (на дату мониторинга) |
| 03.10.2022 – 14.10.2022 | Третий опрос региональных участников проекта | Проведение третьего опроса среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО посредством системы «Электронная анкета» | Доля респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие в опросе |
| 17.10.2022 (Мониторинг готовится к осенним собеседованиям) | Третий мониторинг вовлеченности регионов в проект | Предоставление результатов третьего мониторинга вовлеченности регионов по содержательным и организационным критериям | Результаты региона в третьем мониторинге вовлеченности в реализацию проекта |
| 01.11.2022 | Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК | Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных изменений | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| 01.11.2022 – 15.11.2022 | Выборочная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений | Проведение выборочной экспертизы подтверждающих документов | Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы |
| 01.11.2022 | Финальная оплата кураторам | Произведена оплата работы куратора | Доля подготовленных закрывающих документов за второе полугодие 2022 года |
| 20.12.2022 | Подведение итогов проекта | Подведение итогов проекта | Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений |