«Дорожная карта» по работе со школой

с низкими образовательными результатами обучающихся.

| № п/п | Описание действий | Дата реализаций | Исполнитель | Ожидаемый результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1. | Посещение куратором прикрепленной ШНОР | май | Куратор | Обозначены меры для преодоления существующих в ШНОР рисков |
| 2. | Проведение диагностики состояния педагогического и административного состава ШНОР | май | Куратор | Аналитическая справка |
| 3. | Подготовка концептуальных документов для ШНОР | май | ШНОР Куратор | Концепция программы развития ШНОР, среднесрочная и краткосрочная программы в целях минимизации рисков |
| 4. | Мониторинг сформированных ШНОР концептуальных документов | июнь | Муниципальные координаторы | Аналитический отчет |
| 5. | Проведение ШНОР мероприятий по преодолению рисков | июль-декабрь | ШНОР кураторы ШНОР | Отчеты по проведенным мероприятиям |