**Дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+**

**МКОУ «Ирибская СОШ им. М.М. Ибрагимова» по взаимодействию с куратором
Март- май
2022-2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование риска | Задача (в соответствии с программой) | Мероприятие (в соответствии с программой) | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат (продукт) | Подтвержда­ющие документы | Отражено на сайте школы; наличие в новостной ленте сайта (ссылка) | Статус реализации (выполнение) |
| Низкий уровень вовлечённости родителей | Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности класса и школы. | Торжественнаялинейка«Последнийзвонок» | Давудов И.Г.- директор | Создание условий для расширения участия семей в воспитательной деятельности школы. | -Участие на торжественной линейке | <https://iribs.dagestanschool.ru/?section_id=142>  | В процессе (проведено 1 из 3 мероприятий) |
| Низкий уровень вовлечённости родителей | Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги - родители, родители- родители. | 1.Час - просвещение «Безопасность ребёнка. Семья - важнейший институт воспитания детей: опыт, трудности, проблемы». 2.Совместное участие в спортивных состязаниях. | Давудов И.Г.- директор | Повышение уровня родительской компетентности по вопросам безопасности | -Посещение и участие в часе- просвещении | <https://iribs.dagestanschool.ru/?section_id=142>  | В процессе (проведено 1 из 3 мероприятий) |
| Недостаточная предметная и методическая | Содействовать созданию системы непрерывного профессионального развития и роста | Проведение мониторинга актуального уровня профессионально | Зам. директора по УВР | Разработка и реализация индивидуальных планов профессионально | Аналитическая справка | <https://iribs.dagestanschool.ru/?section_id=142>  | В процессе (проведено 1 из 7 мероприятий) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| компетентность педагогически х работников | профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования | й компетентности учителей русского языка, математики, начальных классов!» |  | го развития педагогов (не менее 20% педагогов начальных классов, математики, русского языка) |  |  |  |
| Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | Организация и проведение мероприятий, на которых создается «ситуация успеха» для всех обучающихся. | Оформление стендов для кабинета русского языка «Учись учиться», «Поэзия- прекраснаястрана» | учитель русского языка | Обеспечение психологического комфорта обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. | Фотографии | <https://iribs.dagestanschool.ru/?section_id=142>  | В процессе(проведено 1 из 5 мероприятий) |
| Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | Организация эффективной работы с одарёнными и высокомотивирован ными обучающимися. | Урок-общение «Преодоление барьеров в общении» | Учитель родного языка | Повышение качества образовательных(внеучебных) достижений обучающихся. | Фотографии | <https://iribs.dagestanschool.ru/?section_id=142>  | В процессе (проведено 1 из 4 мероприятий) |

Встреча с куратором (дата): 17.04.2022

Встреча с куратором (дата): 17.04.2022

Тема встречи: 1. О составлении аналитической справки о ходе реализации мероприятий в рамках проекта Адресной методической помощи 500+

Результаты: проведён анализ сложившейся ситуации, оказана грамотная методическая помощь

Директор школы: Давудов И.Г. Куратор ШНОР 500+:

 (подпись) (подпись)