| 368458, с. Ириб davudov.ibragim@bk.ru | тел.89634215413 |
| --- | --- |

Р Е С П У Б Л И К А Д А Г Е С Т А Н
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Ирибская средняя общеобразовательная школа им. М.М. Ибрагимова»
администрации МО «Чародинский район»

Отчет

о выполнении 1 этапа

реализации программы «Недостаточная предметная и методическая компетентность
педагогических работников»

Задача: Содействовать созданию системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования.

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники | Показатели реализации | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Содействовать созданию системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, | 1.Проведение мониторинга актуального уровня профессиональной компетентности учителей русского языка, математики, начальных классов | До 30.03.2022 | Зам. директора по УВР Руководители МО | Педагоги начальных классов, математики, русского языка | Разработаны и реализуются индивидуальные планы профессионального развития педагогов (не менее 20% педагогов начальных классов, математики, русского языка) | Сводная таблица + Уровневые дескрипторы, описывающие уровни проф-й компетентности учителя |

| обеспечивающих повышение качества образования | 2.Мониторинг предметных компетентностей учителей начальных классов | До 20.04.2022 | Зам. директора по УВР | Педагоги начальных классов | Повышение квалификации педагогов с учетом профессиональных дефицитов | Аналитическая справка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.Участие в процедуре добровольной сертификация руководящих и педагогических работников | В течение года | Директор Зам. директора по УВР | Директор Заместители директора Педагоги | Наличие сертификатов о высоком уровне профессиональной компетентности педагогов (34 %) | Выписка из анализа МР за 2021-2022 учебный год |
|  | 4.Участие в образовательном проекте «Учитель будущего» | В течение года | Организатор Учреждения по участию в проекте «Учитель будущего» | Педагогический коллектив Учреждения | Внеплановое прохождение КПК (1 % педагогов) Повышение квалификации педагогов с учетом профессиональных дефицитов | Выписка из анализа МР за 2021-2022 учебный год |

|  | 5.Участие в профессиональном конкурсе «Учитель года» | В течение года | Организатор Учреждения по участию в проекте «Учитель года» | Педагогический коллектив Учреждения | Повышение профессионального мастерства и дальнейшего его совершенствования | Выписка из анализа МР за 2021-2022 учебный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.Участиев в конкурсах профессионального мастерства, фестивалях | В течение года | Зам. директора по УВР Руководители МО | Педагогический коллектив Учреждения | Повышение профессионального мастерства и дальнейшего его совершенствования | Выписка из анализа МР за 2021-2022 учебный год |
|  | 7.Участие в конкурсе грантов среди педагогов | В течение года | Директор Министерство образования РД | Педагогический коллектив Учреждения | Стимулирование учителей для обобщения профессионального опыта | Выписка из анализа МР за 2021-2022 учебный год |
|  | 8.Корректировка количественных и качественных показателей эффективности деятельности педагогических работников | До 30.04.2022 | Члены рабочей группы | Педагогический коллектив Учреждения | Дифференцирование заработной платы в зависимости от качества и результативности работы, устранение негативных факторов | Приложение к договору «Показатели эффективности деятельности учителя» |
|  | 9.Взаимопосещение уроков | В течение года | Зам. директора по УВР | Педагоги Педагог- | Наличие не менее 30 протоколов | Протоколы посещения уроков, |

|  |  |  |  | психолог | посещенных уроков | критерии оценки качества урока + уровни реализации критериев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.Совершенствование системы наставничества в Учреждении и мер стимулирования молодых специалистов | В течение года | Зам. директора по УВР | Руководители МО Педагог- наставник Молодые педагоги | Успешная адаптация молодых педагогов в Учреждении не менее 70 % | Анкеты молодых педагогов |
|  | 13. Организация и проведение заседаний Штаба по реализации проекта «500+» | В течение года | Зам. директора по УВР | Педагогический коллектив | Достижение уровня выполнения внешних оценочных процедур не ниже 90% при 100% участии учащихся к 01.07.2022 | Протоколы заседаний Штаба |

Директор школы                         Давудов И.Г.