

Р Е С П У Б Л И К А Д А Г Е С Т А Н  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
"Ирибская средняя общеобразовательная школа имени М.М. Ибрагимова"  
администрации МО «Чародинский район»

**368458,с. Ириб**

[davudov.ibragim@bk.ru](mailto:davudov.ibragim@bk.ru)

тел.89634215413

Отчет

о реализации 1 этапа программы антирисковых мер по направлению

«Низкий уровень вовлеченности родителей», в рамках реализации  
проекта адресной методической помощи школам, показывающим  
низкие образовательные результаты обучения, 500+

По результатам анализа контекстных данных по МКОУ «Арчибская СОШ» был составлен рисковый профиль школы. Фактор риска «Низкий уровень вовлеченности родителей», имела среднюю значимость фактора.

В рамках реализации Концепции развития школы и Среднесрочной программы развития школы на 2022 год разработана программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». Основная **цель** которой увеличение к концу 2022 года уровня вовлеченности родителей в МКОУ "Ирибская СОШ имени М.М. Ибрагимова" за счет создания системы эффективного социального партнёрства и взаимодействия с родительской общественностью.

Для достижения поставленной цели определенны следующие задачи:

- диагностика показателей вовлечённости родителей (законных представителей) в образовательную деятельность;

- организация психолого- педагогического просвещения родителей;

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность;

На 1 этапе реализации программы антирисковых мер в период марта-мая 2022 года

проведена следующая работа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Отметка об исполнении |
| 1 | Диагностика уровня удовлетворенности родителями (законными представителями) организацией образовательной деятельности. | Заместитель директора по УР Педагог - психолог | Май- | Проведен анализ результатов диагностики удовлетворенности родителями (законными представителями) организацией образовательной деятельности |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение родительских всеобучей. | Заместитель директора по ВР | Май 2022 | Программа родительских всеобучей |
| 3 | Психолого - педагогическое сопровождение. | Педагог - психолог | Май 2022 | Страница школьного сайта |
| 4 | Праздник, посвященный Дню защиты детей «Неразлучные друзья - Взрослые и дети» | Учителя физической культуры | Май 2022 | Программа праздника.  Информация о проведении праздника. |
| 5 | Организация деятельности Управляющего совета | Председатель Управляющего совета | 2022г | Приказ об утверждении состава Управляющего совета |

**Заключение**

Работа по проекту ведется в соответствии с методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.

Куратор и педагогический коллектив школы работают в тесном контакте. Осуществляет контроль над сроками исполнения и мероприятиями по разработке документов, контролирует процесс вхождения школы в региональные программы развития на муниципальном уровне.

Куратор совместно с педагогическим коллективом школы провел анализ «рискового профиля школы», сформированного посредством диагностики и анализа конкретной ситуации в нашей школе. На основе проведенного анализа мы наметили для себя направления, по которым будет сформирован пакет мер по выходу из кризисной ситуации.

В дальнейшей работе куратор помогал школе (совместно с муниципальным и региональным координатором) разрабатывать дорожную карту мер по преодолению кризисных явлений. Куратор также принимал участие в оценке результативности реализуемых мер.

Директор и куратор школы по реализации проекта еженедельно участвуют в вебинарах, проводимые федеральными и региональными координаторами, по работе с электронными дорожными картами. По итогам вебинаров проведены совещания при директоре.

**Выводы**

Мероприятия «дорожной карты» программы антирисковых мер по рисковому профилю «Низкий уровень вовлеченности родителей» на 1 этапе реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме.

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Давудов И.Г.