ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТИМЛИДа: как работать.

Если Вы лидер команды или Вас выбрали лидером.

- Познакомиться с командой. Распределить роли участников команды.

- Лидер

- Технолог

- Медиа специалист

- Программист

- Дизайнер

- Аналитик

- Креативщик

- Лентяй

Один человек может совмещать несколько ролей (не больше 3).

- Обсудить с командой каждую роль, понять, кто чем в команде будет делать и за что отвечать. От слаженной работы команды зависит качество, скорость и получаемый результат.

- Создать канбан доску для своей команды (возможно просто на доске с помощью стикеров).

- Зарегистрироваться в Telegram и Trello для работы в команде ТИМЛИДов.

- Изучить правила и принципы работы ТИМЛИДа.

- Познакомится с основными принципами работы с командой.

- Получить задание на доске Trello и ознакомиться с ним. В случае возникновения вопросов поговорить с мастером или наставником.

- Перенести задание на свою КАНБАН доску.

- Провести с командой беседу и провести анализ (рефлексию) перед началом работы. (не более 5-10 минут)

- Рассказать команде о задании и определить роли (с учетом того, чем хочет заниматься каждый человек).

- Распределить полученные задачи на команду, определить ответственных.

- Проследить чтобы ВСЕ задачи, поставленные Вами, появились на Вашей КАНБАН доске с указанием конкретного ответственного за задачу (ЗАДАЧУ ВЫСТАВЛЯЮТ САМИ УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ).

- Сделать карточку на доске ТИМЛИДОВ (Trello) в разделе ЗАДАЧИ. Заполнить карточку отражающую работу команды (описание карточки в информации о разделе «ЗАДАЧИ»).

- Перенести карточку в раздел «В РАБОТЕ» описать в чек-листе ответственных и работы ими выполняемые.

- Следить за процессом работы, мотивировать, при проблемах помогать команде и выполнять часть работы команды.

- При возникновении проблемных ситуаций, перенести карточку в раздел «ПРОБЛЕМЫ» и описать в комментариях ситуацию и/ИЛИ обратиться к НАСТАВНИКУ И/ИЛИ МАСТЕРУ.

- По окончании работы участником команды, вычеркивать ее из чек-листа, а результат или его описание вносить во вложение в свою карточку.

- При завершении работы над ИДЕЕЙ или ЭТАПОМ сделать следующие действия

- Свериться с заданием

- Провести АНАЛИЗ работы, РЕФЛЕКСИЮ с командой и заполнить карту оценки работы.

- Распределить оценки участникам команды в соответствие с полученным суммарным баллом.

- Выложить все необходимые документы и описания результатов работы

- Переместить карточку в раздел «ВЫПОЛНЕНО»

- При завершении работы над КЕЙСОМ/ПРОЕКТОМ

- Свериться с заданием

- Провести АНАЛИЗ работы, РЕФЛЕКСИЮ с командой и заполнить карту оценки КЕЙСА/ПРОЕКТА.

- Распределить оценки участникам команды в соответствие с полученным суммарным баллом.

- Выложить все необходимые документы и описания результатов КЕЙСА/ПРОЕКТА

- Выложить результаты ЗАЩИТЫ кейса/проекта и ссылки на медиа ресурсы.

- Переместить карточку в раздел «РЕЗУЛЬТАТ»

- Проверять новые карточки с заданием в разделе «ЗАДАЧИ», и разъяснения в разделе «ИНФОРМАЦИЯ»

Дополнительная информация для работы ТИМЛИДа:

- Описание ролей.

- Критерии оценки ИДЕИ/ ЭТАПА/ КЕЙСА/ ПРОЕКТА.

- Идея и как с ней работать.

- Как работать с командой.

- Дополнительная информация по технологиям.

- Информация о разделах.

- Информация о КЕЙСАХ/ПРОЕКТАХ

- Как создать презентацию

- Как проходит защита

- Работа МЕДИА-специалиста.